## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 10 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 10
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE17170401043419 | Construcción De Cisternas Para Cosecha De Agua En La Localidad De 220100052.- Valle De Guadalupe | 73X122008891 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401043420 | Pavimentación De Calles En La Localidad De 220100052.- Valle De Guadalupe | 73X122008949 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401043421 | Construcción De Baños Y Vestidor En La Localidad De 220100050.-Tres Lagunas | 73X122008956 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401043424 | Pavimentación De Camino A Agua Zarca En La Localidad De 220100044.-San Juanito | 73X122008890 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401043425 | Pavimentación De Calles En La Localidad De 220100050.-Tres Lagunas | 73X122008894 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401044447 | Plaza Publica Segunda Etapa En La Localidad De 220100028.-Otates | 73X122008950 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401044471 | Urbanización De Calle En La Localidad De 220100015.-Jacalilla | 73X122008900 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jacalilla | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401044495 | Construcción De Alcantarillas En La Localidad De 220100028.-Otates | 73X122008953 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401044514 | Construcción De Plaza Pública En La Localidad De 220100133.- San Esteban | 73X122008945 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio San Esteban | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401044524 | Pavimentación De Calles En La Localidad De 220100029.-Cerro De La Palma | 73X122008914 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de la Palma | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | C.P. JUANITA GUERRERO MEJIA DIR. DE TESORERIA LANDA DE MATAMOROS, QRO. | [7 empty] | C. HONORINA AMADOR COVARRUBIAS PRESIDENTE MUNCIPAL LANDA DE MATAMOROS, QRO. | [6 empty] | ING. MARGARITO CRUZ MARTINEZ DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS LANDA DE MATAMOROS, QRO. | [6 empty] | C.P. SALVADOR MARTÍN GALVÁN URZÚA DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL LANDA DE MATAMOROS, QRO.