## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 128 | 1 | 19
| Querétaro | 13 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 128
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE16160200688353 | Rehabilitación De Preescolar - 46049 | 46049 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 321000 | 109053.16 | 109053.16 | 109053.16 | 109053.16 | 109053.16 | 109053.16 | 100 | 0 | Otros | 701 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300785651 | Construccion De Cuarto Dormitorio Adicional - 115978 | 115978 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 264000 | 22368.14 | 22368.14 | 22368.14 | 22368.14 | 22368.14 | 22368.14 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100836297 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 3863 | 3863 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85000 | 59093.24 | 59093.24 | 59093.24 | 59093.24 | 59093.24 | 59093.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844210 | Cuarto Dormitorio Adicional - 27652 | 27652 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170100844211 | Techo Firme - 28301 | 28301 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 98519.8 | 98519.8 | 98519.8 | 98519.8 | 98519.8 | 98519.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844212 | Unidad Básica De Vivienda - 28212 | 28212 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 790500 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TRANSFIRIO EL RECURSO AL IVEQ QUE ES EL EJECUTOR
QUE17170100844216 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26422 | 26422 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Agüita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 25000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Metros lineales | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844217 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26330 | 26330 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 72000 | 62241.6 | 62241.6 | 62241.6 | 62241.6 | 62241.6 | 62241.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 279 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844218 | Rehabilitación De Red De Drenaje - 11056 | 11056 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 488252.75 | 488252.75 | 488252.75 | 488252.75 | 488252.75 | 488252.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844219 | Caminos Sacacosechas - 25039 | 25039 | Querétaro | Landa de Matamoros | Malpaís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 42300 | 42300 | 42300 | 42300 | 42300 | 42300 | 100 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844220 | Pavimentacion De Camino - 18885 | 18885 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa del Jagüey (Jagüey del Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 91637.76 | 91637.76 | 91637.76 | 91637.76 | 91637.76 | 91637.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170100844221 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26457 | 26457 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 45000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100 | 0 | Metros lineales | 361 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844222 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 22319 | 22319 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 747979 | 717860.67 | 717860.67 | 717860.67 | 717860.67 | 717860.67 | 717860.67 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844223 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26211 | 26211 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 25000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Metros lineales | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844358 | Ampliacion De Linea Neutranel Para Seis Viviendas - 23396 | 23396 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 110776 | 110179.19 | 110179.19 | 110179.19 | 110179.19 | 110179.19 | 110179.19 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844359 | Ampliación De Redes Electricas - 26616 | 26616 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 78049.36 | 78049.36 | 78049.36 | 78049.36 | 78049.36 | 78049.36 | 78049.36 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844360 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 25818 | 25818 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Onofre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 70000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170100844362 | Caminos Sacacosechas - 25734 | 25734 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51000 | 45850 | 45850 | 45850 | 45850 | 45850 | 45850 | 100 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170100844363 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 26714 | 26714 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 98500 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844364 | Caminos Sacacosechas - 25196 | 25196 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Metros lineales | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170100844365 | Construcción De Cisternas De Ferrocemento - 23741 | 23741 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844366 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 26632 | 26632 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 55000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844367 | Pavimentacion De Calle - 26526 | 26526 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844368 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Barrio Los Chavez - 23037 | 23037 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 790366 | 938954.37 | 938954.37 | 938954.37 | 938954.37 | 938954.37 | 938954.37 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844369 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26178 | 26178 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yesca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 112000 | 93832 | 93832 | 93832 | 93832 | 93832 | 93832 | 100 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844370 | Pavimentacion De Camino - 18891 | 18891 | Querétaro | Landa de Matamoros | Lagunita de San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 285400 | 285400 | 285400 | 285400 | 285400 | 285400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844371 | Pavimentacion De Calle Principal Primera Etapa - 18890 | 18890 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Margarita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 252200 | 252200 | 252200 | 252200 | 252200 | 252200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844372 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26377 | 26377 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate (Neblinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 103000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 100 | 0 | Metros lineales | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIADAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844374 | Ampliacion De La Red De Drenaje - 11046 | 11046 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate (Neblinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130000 | 129269.68 | 129269.68 | 129269.68 | 129269.68 | 129269.68 | 129269.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844510 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26434 | 26434 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 59500 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 100 | 0 | Metros lineales | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867287 | Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 28280 | 28280 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867288 | Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado - 28236 | 28236 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867289 | Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Y Equipo Comunitario - 28222 | 28222 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867290 | Letrinas - 28434 | 28434 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 332500 | 373966.19 | 373966.19 | 373966.19 | 373966.19 | 373966.19 | 373966.19 | 100 | 0 | Piezas | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867291 | Muro Firme - 28390 | 28390 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 59674.81 | 59674.81 | 59674.81 | 59674.81 | 59674.81 | 59674.81 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867292 | Unidad Básica De Vivienda - 28234 | 28234 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO SE TRANSFIRIO A IVEQ Y ELLOS CONTRATAN Y EJECUTAN
QUE17170200867293 | Caminos Sacacosechas - 25612 | 25612 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Metros lineales | 410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867294 | Techo De Lamina - 28407 | 28407 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 96000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867297 | Caminos Sacacosechas - 25587 | 25587 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 36000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867298 | Pavimentacion De Calles - 11260 | 11260 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867299 | Cuarto Dormitorio Adicional - 27234 | 27234 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 613110.32 | 613110.32 | 613110.32 | 613110.32 | 613110.32 | 613110.32 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867300 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 27044 | 27044 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 42500 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867301 | Techo Firme - 28265 | 28265 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867302 | Unidad Básica De Vivienda - 28080 | 28080 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 790500 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TRANSFIRIO EL RECURSO A IVEQ Y ELLOS CONTRATAN Y EJECUTAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867303 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 23361 | 23361 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 384169 | 365627.98 | 365627.98 | 365627.98 | 365627.98 | 365627.98 | 365627.98 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867304 | Ampliación De Redes Electricas - 26650 | 26650 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 110000 | 83983.55 | 83983.55 | 83983.55 | 83983.55 | 83983.55 | 83983.55 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867305 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 25795 | 25795 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 68000 | 117251.6 | 117251.6 | 117251.6 | 117251.6 | 117251.6 | 117251.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 1232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867306 | Letrinas - 28425 | 28425 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 332500 | 310182 | 310182 | 310182 | 310182 | 310182 | 310182 | 100 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867307 | Acondicionamiento De Biblioteca - 23686 | 23686 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 134999.99 | 134999.99 | 134999.99 | 134999.99 | 134999.99 | 134999.99 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867309 | Pavimentacion De Calle - 11280 | 11280 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867310 | Ampliación De La Red De Drenaje A Planta De Tratamiento - 11109 | 11109 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 487297.85 | 487297.85 | 487297.85 | 487297.85 | 487297.85 | 487297.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867312 | Caminos Sacacosechas - 24709 | 24709 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Alberca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 23000 | 31783 | 31783 | 31783 | 31783 | 31783 | 31783 | 100 | 0 | Metros lineales | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867313 | Caminos Sacacosechas - 24416 | 24416 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Metros lineales | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867314 | Caminos Sacacosechas - 24752 | 24752 | Querétaro | Landa de Matamoros | Encino Solo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metros lineales | 535 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867316 | Ampliacion De La Red De Drenaje - 11074 | 11074 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 690903.04 | 690903.04 | 690903.04 | 690903.04 | 690903.04 | 690903.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867317 | Caminos Sacacosechas - 28714 | 28714 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jacalilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867318 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 26742 | 26742 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jacalilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 35200 | 107285 | 107285 | 107285 | 107285 | 107285 | 107285 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867319 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 26583 | 26583 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 95800 | 71456.48 | 71456.48 | 71456.48 | 71456.48 | 71456.48 | 71456.48 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867321 | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 26497 | 26497 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 15000 | 99121.22 | 99121.22 | 99121.22 | 99121.22 | 99121.22 | 99121.22 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867322 | Piso Firme - 28330 | 28330 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 67940.6 | 67940.6 | 67940.6 | 67940.6 | 67940.6 | 67940.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867323 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica Calle Las Jacarandas - 22507 | 22507 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200274 | 638238.26 | 638238.26 | 638238.26 | 638238.26 | 638238.26 | 638238.26 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867324 | Unidad Básica De Vivienda - 28108 | 28108 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TRANSFIRIO EL RECURSO A IVEQ QUE ES EL EJECUTOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867325 | Circulado De Escuela Primaria Segunda Etapa - 23483 | 23483 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 249451.63 | 249451.63 | 249451.63 | 249451.63 | 249451.63 | 249451.63 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867326 | Piso Firme - 28344 | 28344 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108000 | 75613.98 | 75613.98 | 75613.98 | 75613.98 | 75613.98 | 75613.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867327 | Unidad Básica De Vivienda - 28199 | 28199 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LAS EJECUTO EL IVEQ EL MUNICIPIO SOLOTRANSFIRIO EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867329 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 10948 | 10948 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000.2 | 320000.2 | 320000.2 | 320000.2 | 320000.2 | 320000.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867330 | Construcción De Tanque Para Agua Potable - 3841 | 3841 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867331 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 18941 | 18941 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 281147 | 351596.72 | 351596.72 | 351596.72 | 351596.72 | 351596.72 | 351596.72 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867332 | Caminos Sacacosechas - 25132 | 25132 | Querétaro | Landa de Matamoros | Matzacintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 28000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 100 | 0 | Metros lineales | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867335 | Techo De Lamina - 28395 | 28395 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141000 | 259145.52 | 259145.52 | 259145.52 | 259145.52 | 259145.52 | 259145.52 | 100 | 0 | Otros | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867336 | Muro Firme - 28380 | 28380 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867337 | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 26054 | 26054 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867338 | Unidad Básica De Vivienda - 28150 | 28150 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO SE TRANSFIRIO A IVEQ ELLOS CONTRATAN Y EJECUTAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867339 | Construccion De Aula En Tele Bachillerato - 23514 | 23514 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1293462.25 | 1293462.25 | 1293462.25 | 1293462.25 | 1293462.25 | 1293462.25 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867341 | Caminos Sacacosechas - 24068 | 24068 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 75000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 100 | 0 | Metros lineales | 572 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867342 | Construccion De Plaza Segunda Etapa - 18893 | 18893 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 231 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867343 | Caminos Sacacosechas - 24276 | 24276 | Querétaro | Landa de Matamoros | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867344 | Pavimentacion De Calle - 11188 | 11188 | Querétaro | Landa de Matamoros | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 345000 | 279084.08 | 279084.08 | 279084.08 | 279084.08 | 279084.08 | 279084.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867345 | Rehabilitacion Del Circulado De La Escuela Primaria - 23711 | 23711 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero del Llano (La Joya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 50000 | 65425.4 | 65425.4 | 65425.4 | 65425.4 | 65425.4 | 65425.4 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200867346 | Pavimentación De Calle Salida A La Yerbabuena - 18277 | 18277 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero del Llano (La Joya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867348 | Recalibracion De Energia Electrica - 18972 | 18972 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 476096 | 429190.75 | 429190.75 | 429190.75 | 429190.75 | 429190.75 | 429190.75 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867349 | Ampliación De Redes Electricas - 26595 | 26595 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 95000 | 120340.75 | 120340.75 | 120340.75 | 120340.75 | 120340.75 | 120340.75 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867350 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 28114 | 28114 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 48492 | 79906.6 | 79906.6 | 79906.6 | 79906.6 | 79906.6 | 79906.6 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867351 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 28087 | 28087 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 14208 | 170450.1 | 170450.1 | 170450.1 | 170450.1 | 170450.1 | 170450.1 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867352 | Ampliacion De La Red De Drenaje Bo Las Aguilas - 11034 | 11034 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 620000 | 855298.73 | 855298.73 | 855298.73 | 855298.73 | 855298.73 | 855298.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868039 | Cuarto Dormitorio Adicional - 27510 | 27510 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 442756.93 | 442756.93 | 442756.93 | 442756.93 | 442756.93 | 442756.93 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868040 | Piso Firme - 28336 | 28336 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 57050 | 57050 | 57050 | 57050 | 57050 | 57050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868042 | Unidad Básica De Vivienda - 28226 | 28226 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TRANSFIRIO EL RECURSO AIVEQ Y ELLOS COMNTRATAN Y EJECUTAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868043 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 25808 | 25808 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 52000 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100 | 0 | Metros lineales | 470 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868045 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26402 | 26402 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tangojó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 123000 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 100 | 0 | Metros lineales | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868046 | Pavimentacion De Calle - 11294 | 11294 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tangojó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350000 | 409359.5 | 409359.5 | 409359.5 | 409359.5 | 409359.5 | 409359.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868047 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 26608 | 26608 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 83000 | 184014.88 | 184014.88 | 184014.88 | 184014.88 | 184014.88 | 184014.88 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868048 | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 26473 | 26473 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868049 | Muro Firme - 28387 | 28387 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868050 | Unidad Básica De Vivienda - 28139 | 28139 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TRANSFIRIO EL RECURSO AL IVEQ QUE ES EL EJECUTOR
QUE17170200868051 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 23219 | 23219 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 553000 | 519050.81 | 519050.81 | 519050.81 | 519050.81 | 519050.81 | 519050.81 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868053 | Ampliacion De La Red De Drenaje - 11123 | 11123 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 480000 | 556625.83 | 556625.83 | 556625.83 | 556625.83 | 556625.83 | 556625.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868055 | Cuarto Dormitorio Adicional - 27349 | 27349 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868056 | Techo Firme - 28285 | 28285 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 87267.2 | 87267.2 | 87267.2 | 87267.2 | 87267.2 | 87267.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868057 | Unidad Básica De Vivienda - 28128 | 28128 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TRANSFIRIO EL RECURSO AL IVEQ Y ELLOS CONTRATAN Y EJECUTAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868058 | Caminos Sacacosechas - 25160 | 25160 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 75000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868059 | Ampliacion Y Recalibracion De Red De Energia Electrica - 23015 | 23015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 635000 | 608783.09 | 608783.09 | 608783.09 | 608783.09 | 608783.09 | 608783.09 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868060 | Techo De Lamina - 28416 | 28416 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 104000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868061 | Construccion De Letrinas Para Campo De Fut Bol - 11137 | 11137 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868063 | Ampliación De Redes Electricas - 26554 | 26554 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 108700 | 82683.55 | 82683.55 | 82683.55 | 82683.55 | 82683.55 | 82683.55 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868064 | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 26516 | 26516 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868065 | Caminos Sacacosechas - 25563 | 25563 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868066 | Ampliacion De Red De Drenaje - 11004 | 11004 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 314829.8 | 314829.8 | 314829.8 | 314829.8 | 314829.8 | 314829.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868067 | Ampliacion Y Recalibracion De Red De Energia Electrica - 23247 | 23247 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 640000 | 639930.71 | 639930.71 | 639930.71 | 639930.71 | 639930.71 | 639930.71 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868068 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 23286 | 23286 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 374000 | 407982.54 | 407982.54 | 407982.54 | 407982.54 | 407982.54 | 407982.54 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868069 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26304 | 26304 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Silleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 46000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868070 | Rehabilitacion De Agua Potable - 28043 | 28043 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Silleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35500 | 211966 | 211966 | 211966 | 211966 | 211966 | 211966 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868072 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26189 | 26189 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto del Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 45000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Metros lineales | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868169 | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 26036 | 26036 | Querétaro | Landa de Matamoros | Laguna de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868170 | Acondicionamiento De Biblioteca - 23760 | 23760 | Querétaro | Landa de Matamoros | Laguna de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 80000 | 81777.12 | 81777.12 | 81777.12 | 81777.12 | 81777.12 | 81777.12 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868171 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Barrio San Miguel - 18902 | 18902 | Querétaro | Landa de Matamoros | Laguna de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 75106 | 88889.79 | 88889.79 | 88889.79 | 88889.79 | 88889.79 | 88889.79 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868172 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 23782 | 23782 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio de los Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 480000 | 479883.28 | 479883.28 | 479883.28 | 479883.28 | 479883.28 | 479883.28 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868173 | Caminos Sacacosechas - 25224 | 25224 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio de Santa Teresita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868174 | Caminos Sacacosechas - 25764 | 25764 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 31000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 100 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868175 | Caminos Sacacosechas - 25755 | 25755 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio las Ortigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 45000 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 35900 | 100 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868176 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 28071 | 28071 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio Chacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56800 | 168946.06 | 168946.06 | 168946.06 | 168946.06 | 168946.06 | 168946.06 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868177 | Construccion De Barda Perimetral En Preescolar - 23773 | 23773 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio Chacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868178 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Barrio Chacatlan - 18896 | 18896 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio Chacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 670000 | 812177.45 | 812177.45 | 812177.45 | 812177.45 | 812177.45 | 812177.45 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170200868179 | Rehabilitación De Cuarto Dormitorio - 23730 | 23730 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 257279.3 | 439999.99 | 439999.99 | 439999.99 | 439999.99 | 439999.99 | 439999.99 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868180 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Barrio San Esteban - 18897 | 18897 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 643000 | 722072.51 | 722072.51 | 722072.51 | 722072.51 | 722072.51 | 722072.51 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401012613 | Cuarto Dormitorio Adicional - 309164 | 309164 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57243.07 | 57243.07 | 57243.07 | 57243.07 | 57243.07 | 57243.07 | 57243.07 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR
QUE17170401012614 | Ampliacion De Red De Drenaje Tercera Etapa - 308919 | 308919 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 497844.33 | 397844.33 | 397844.33 | 397844.33 | 397844.33 | 397844.33 | 397844.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170401012615 | Rehabilitaciones Varias A Escuelas Rurales - 309051 | 309051 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 50000 | 102592.4 | 102592.4 | 102592.4 | 102592.4 | 102592.4 | 102592.4 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | C.P. JUANITA GUERRERO MEJIA DIR. DE TESORERIA LANDA DE MATAMOROS, QRO. | [7 empty] | C. HONORINA AMADOR COVARRUBIAS PRESIDENTE MUNCIPAL LANDA DE MATAMOROS, QRO. | [6 empty] | ING. MARGARITO CRUZ MARTINEZ DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS LANDA DE MATAMOROS, QRO. | [6 empty] | C.P. SALVADOR MARTÍN GALVÁN URZÚA DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL LANDA DE MATAMOROS, QRO.