## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 144 | 1 | 19
| Querétaro | 14 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 143
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE17170100836297 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 3863 | 3863 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 51000 | 59093.24 | 59093.24 | 59093.24 | 59093.24 | 69.5215 | 0 | Metros lineales | 67 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844210 | Cuarto Dormitorio Adicional - 27652 | 27652 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 250964.29 | 150578.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170100844211 | Techo Firme - 28301 | 28301 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 72000 | 29938.34 | 29938.34 | 29938.34 | 29938.34 | 24.9486 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: 1
QUE17170100844212 | Unidad Básica De Vivienda - 28212 | 28212 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 790500 | 734633.42 | 440780.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170100844213 | Mejoramiento De Electrificacion Rural - 8394 | 8394 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 72000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170100844216 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26422 | 26422 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Agüita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60 | 0 | Metros lineales | 102 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: 1
QUE17170100844217 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26330 | 26330 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 60 | 0 | Metros lineales | 279 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: 1
QUE17170100844218 | Rehabilitación De Red De Drenaje - 11056 | 11056 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844219 | Caminos Sacacosechas - 25039 | 25039 | Querétaro | Landa de Matamoros | Malpaís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 60 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844220 | Pavimentacion De Camino - 18885 | 18885 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa del Jagüey (Jagüey del Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844221 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26457 | 26457 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 60 | 0 | Metros lineales | 361 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844222 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 22319 | 22319 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 747979 | 743067.78 | 445840.67 | 743067.78 | 368333.35 | 368333.35 | 368333.35 | 49.5693 | 0 | Otros | 60 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170100844223 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26211 | 26211 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60 | 0 | Metros lineales | 98 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: 1
QUE17170100844357 | Pavimentacion De Calle - 18887 | 18887 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160100 | 96060 | 160100 | 160100 | 160100 | 160100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170100844358 | Ampliacion De Linea Neutranel Para Seis Viviendas - 23396 | 23396 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 110776 | 110776 | 66465.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844359 | Ampliación De Redes Electricas - 26616 | 26616 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 78049.36 | 78049.36 | 46829.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170100844360 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 25818 | 25818 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Onofre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 60 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: 1
QUE17170100844361 | Pavimentación De Camino - 18388 | 18388 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Onofre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 231298.52 | 138779.11 | 231298.52 | 231298.52 | 231298.52 | 231298.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844362 | Caminos Sacacosechas - 25734 | 25734 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 51000 | 51000 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 60 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844363 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 26714 | 26714 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 98500 | 98500 | 59100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844364 | Caminos Sacacosechas - 25196 | 25196 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 43200 | 69592.94 | 69592.94 | 69592.94 | 69592.94 | 96.6569 | 0 | Metros lineales | 132 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844365 | Construcción De Cisternas De Ferrocemento - 23741 | 23741 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170100844366 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 26632 | 26632 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 55000 | 55000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844367 | Pavimentacion De Calle - 26526 | 26526 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844368 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Barrio Los Chavez - 23037 | 23037 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 790366 | 771851 | 463110.6 | 771851 | 231555.3 | 231555.3 | 231555.3 | 30 | 0 | Otros | 80 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validat
QUE17170100844369 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26178 | 26178 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yesca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 112000 | 112000 | 67200 | 103831.6 | 103831.6 | 103831.6 | 103831.6 | 92.7068 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: A - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844370 | Pavimentacion De Camino - 18891 | 18891 | Querétaro | Landa de Matamoros | Lagunita de San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 150000 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 10.08 | 0 | Metros Cuadrados | 197 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844371 | Pavimentacion De Calle Principal Primera Etapa - 18890 | 18890 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Margarita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 150000 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 5.52 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844372 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26377 | 26377 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate (Neblinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 103000 | 103000 | 61800 | 103000 | 103000 | 103000 | 103000 | 100 | 0 | Metros lineales | 164 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844373 | Pavimentación De Calles - 18329 | 18329 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate (Neblinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 248391.67 | 149035 | 248391.67 | 248391.67 | 248391.67 | 248391.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844374 | Ampliacion De La Red De Drenaje - 11046 | 11046 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate (Neblinas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 130000 | 130000 | 78000 | 74100 | 74100 | 74100 | 74100 | 57 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170100844510 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26434 | 26434 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 59500 | 59500 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 60 | 0 | Metros lineales | 147 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: A
QUE17170200867287 | Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 28280 | 28280 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170200867288 | Infraestructura Agrícola Sistemas De Riego Tecnificado - 28236 | 28236 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867289 | Infraestructura Pecuaria Espacio Maquinaria Y Equipo Comunitario - 28222 | 28222 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867290 | Letrinas - 28434 | 28434 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 332500 | 332500 | 199500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A
QUE17170200867291 | Muro Firme - 28390 | 28390 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 60000 | 15712 | 15712 | 15712 | 15712 | 15.712 | 0 | Otros | 26 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR
QUE17170200867292 | Unidad Básica De Vivienda - 28234 | 28234 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 471131.74 | 282679.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867293 | Caminos Sacacosechas - 25612 | 25612 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 36000 | 49196.47 | 49196.47 | 49196.47 | 49196.47 | 81.9941 | 0 | Metros lineales | 410 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867294 | Techo De Lamina - 28407 | 28407 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 96000 | 96000 | 57600 | 89013.33 | 89013.33 | 89013.33 | 89013.33 | 92.7222 | 0 | Otros | 31 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR
QUE17170200867295 | Reparacion De Fosa Septica En La Delegacion - 8635 | 8635 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 115000 | 141717.24 | 85030.34 | 141717.24 | 141717.24 | 141717.24 | 141717.24 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867296 | Mejoramiento De Electrificacion Rural - 8306 | 8306 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 69000 | 69000 | 41400 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 100 | 0 | Otros | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867297 | Caminos Sacacosechas - 25587 | 25587 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 36000 | 36000 | 21600 | 34796.48 | 34796.48 | 34796.48 | 34796.48 | 96.6569 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170200867298 | Pavimentacion De Calles - 11260 | 11260 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 240000 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 5.1 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867299 | Cuarto Dormitorio Adicional - 27234 | 27234 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 310964.3 | 186578.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867300 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 27044 | 27044 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 42500 | 42500 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867301 | Techo Firme - 28265 | 28265 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 72000 | 29938.33 | 29938.33 | 29938.33 | 29938.33 | 24.9486 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: 1
QUE17170200867302 | Unidad Básica De Vivienda - 28080 | 28080 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 790500 | 734633.42 | 440780.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867303 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 23361 | 23361 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 384169 | 384169 | 230501.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170200867304 | Ampliación De Redes Electricas - 26650 | 26650 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867305 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 25795 | 25795 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 68000 | 68000 | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 | 60 | 0 | Metros lineales | 1232 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: validacion
QUE17170200867306 | Letrinas - 28425 | 28425 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 332500 | 332500 | 199500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 1.8045 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: 1
QUE17170200867307 | Acondicionamiento De Biblioteca - 23686 | 23686 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867308 | Rehabilitacion De Cancha De Usos Multiples - 18888 | 18888 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 122000 | 117318.92 | 70391.35 | 117318.92 | 117318.92 | 117318.92 | 117318.92 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867309 | Pavimentacion De Calle - 11280 | 11280 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867310 | Ampliación De La Red De Drenaje A Planta De Tratamiento - 11109 | 11109 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 487298 | 292378.8 | 487298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867311 | Mejoramiento De Electrificacion Rural - 8345 | 8345 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 237000 | 237000 | 142200 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867312 | Caminos Sacacosechas - 24709 | 24709 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Alberca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 23000 | 23000 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 60 | 0 | Metros lineales | 98 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR
QUE17170200867313 | Caminos Sacacosechas - 24416 | 24416 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 42000 | 68392.94 | 68392.94 | 68392.94 | 68392.94 | 97.7042 | 0 | Metros lineales | 106 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867314 | Caminos Sacacosechas - 24752 | 24752 | Querétaro | Landa de Matamoros | Encino Solo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 48000 | 74392.94 | 74392.94 | 74392.94 | 74392.94 | 92.9912 | 0 | Metros lineales | 535 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR
QUE17170200867315 | Recalibracion De Energia Electrica - 18961 | 18961 | Querétaro | Landa de Matamoros | Encino Solo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 617904.31 | 370742.59 | 617904.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867316 | Ampliacion De La Red De Drenaje - 11074 | 11074 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 690903.04 | 414541.82 | 690903.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170200867317 | Caminos Sacacosechas - 28714 | 28714 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jacalilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 60 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867318 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 26742 | 26742 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jacalilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 35200 | 35200 | 21120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867319 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 26583 | 26583 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 95800 | 95800 | 57480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170200867320 | Mejoramiento De Electrificacion Rural - 28784 | 28784 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 327000 | 323998.56 | 194399.14 | 323998.56 | 323998.56 | 323998.56 | 323998.56 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867321 | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 26497 | 26497 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 9000 | 10342.39 | 10342.39 | 10342.39 | 10342.39 | 68.9493 | 0 | Otros | 40 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867322 | Piso Firme - 28330 | 28330 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 60000 | 57050 | 57050 | 57050 | 57050 | 57.05 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: Q
QUE17170200867323 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica Calle Las Jacarandas - 22507 | 22507 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200274 | 638238.28 | 382942.97 | 638238.28 | 191471.48 | 191471.48 | 191471.48 | 30 | 0 | Otros | 36 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170200867324 | Unidad Básica De Vivienda - 28108 | 28108 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 471133.42 | 282680.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867325 | Circulado De Escuela Primaria Segunda Etapa - 23483 | 23483 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 249725.87 | 149835.52 | 249725.87 | 74917.76 | 74917.76 | 74917.76 | 30 | 0 | Otros | 140 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867326 | Piso Firme - 28344 | 28344 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108000 | 108000 | 64800 | 57050 | 57050 | 57050 | 57050 | 52.8241 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: 1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867327 | Unidad Básica De Vivienda - 28199 | 28199 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 471133.42 | 282680.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867328 | Mejoramiento De Electrificacion Rural - 8463 | 8463 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 72000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867329 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 10948 | 10948 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 320000 | 320000 | 192000 | 142376 | 142376 | 142376 | 142376 | 44.4925 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867330 | Construcción De Tanque Para Agua Potable - 3841 | 3841 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 132000 | 40800 | 40800 | 40800 | 40800 | 18.5455 | 0 | Otros | 65 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867331 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 18941 | 18941 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 281147 | 281147 | 168688.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867332 | Caminos Sacacosechas - 25132 | 25132 | Querétaro | Landa de Matamoros | Matzacintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 28000 | 28000 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 60 | 0 | Metros lineales | 87 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867333 | Pavimentacion De Calles - 11167 | 11167 | Querétaro | Landa de Matamoros | Matzacintla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 310000 | 310030.17 | 186018.1 | 310030.17 | 310030.17 | 310030.17 | 310030.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867334 | Rehabilitacion De Calle - 18407 | 18407 | Querétaro | Landa de Matamoros | Mesa del Fortín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867335 | Techo De Lamina - 28395 | 28395 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141000 | 141000 | 84600 | 116013.33 | 116013.33 | 116013.33 | 116013.33 | 82.279 | 0 | Otros | 47 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867336 | Muro Firme - 28380 | 28380 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867337 | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 26054 | 26054 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 38000 | 38000 | 22800 | 30854.34 | 30854.34 | 30854.34 | 30854.34 | 81.1956 | 0 | Otros | 48 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867338 | Unidad Básica De Vivienda - 28150 | 28150 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 471133.42 | 282680.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170200867339 | Construccion De Aula En Tele Bachillerato - 23514 | 23514 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1150000 | 690000 | 275282.02 | 275282.02 | 275282.02 | 275282.02 | 23.9376 | 0 | Otros | 160 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170200867340 | Mejoramiento De Electrificacion Rural - 8501 | 8501 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 72000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867341 | Caminos Sacacosechas - 24068 | 24068 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 45000 | 71392.94 | 71392.94 | 71392.94 | 71392.94 | 95.1906 | 0 | Metros lineales | 572 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867342 | Construccion De Plaza Segunda Etapa - 18893 | 18893 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 231 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867343 | Caminos Sacacosechas - 24276 | 24276 | Querétaro | Landa de Matamoros | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 88000 | 88000 | 52800 | 79192.94 | 79192.94 | 79192.94 | 79192.94 | 89.992 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867344 | Pavimentacion De Calle - 11188 | 11188 | Querétaro | Landa de Matamoros | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 345000 | 345000 | 207000 | 77200 | 77200 | 77200 | 77200 | 22.3768 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170200867345 | Rehabilitacion Del Circulado De La Escuela Primaria - 23711 | 23711 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero del Llano (La Joya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 30000 | 44805.4 | 44805.4 | 44805.4 | 44805.4 | 89.6108 | 0 | Otros | 15 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867346 | Pavimentación De Calle Salida A La Yerbabuena - 18277 | 18277 | Querétaro | Landa de Matamoros | Potrero del Llano (La Joya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867348 | Recalibracion De Energia Electrica - 18972 | 18972 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 476096 | 476096 | 285657.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867349 | Ampliación De Redes Electricas - 26595 | 26595 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 95000 | 95000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867350 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 28114 | 28114 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 48492 | 79480.93 | 47688.56 | 79480.93 | 79480.93 | 79480.93 | 79480.93 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867351 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 28087 | 28087 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 14208 | 45196.94 | 27118.16 | 45196.94 | 45196.94 | 45196.94 | 45196.94 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867352 | Ampliacion De La Red De Drenaje Bo Las Aguilas - 11034 | 11034 | Querétaro | Landa de Matamoros | Río Verdito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 620000 | 620000 | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868039 | Cuarto Dormitorio Adicional - 27510 | 27510 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 190964.3 | 114578.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868040 | Piso Firme - 28336 | 28336 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 60000 | 57050 | 57050 | 57050 | 57050 | 57.05 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: A
QUE17170200868041 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 22661 | 22661 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 155087 | 155087 | 93052.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170200868042 | Unidad Básica De Vivienda - 28226 | 28226 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 471133.42 | 282680.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868043 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 25808 | 25808 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 52000 | 52000 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 60 | 0 | Metros lineales | 470 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: validacion
QUE17170200868044 | Mejoramiento De Electrificacion Rural - 8568 | 8568 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 69000 | 69000 | 41400 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868045 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26402 | 26402 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tangojó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 123000 | 123000 | 73800 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 100 | 0 | Metros lineales | 256 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: A - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868046 | Pavimentacion De Calle - 11294 | 11294 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tangojó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 210000 | 72800 | 72800 | 72800 | 72800 | 20.8 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868047 | Permisos Para Energizar Red Electrica - 26608 | 26608 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 83000 | 83000 | 49800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868048 | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 26473 | 26473 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 49000 | 49000 | 29400 | 37454.34 | 37454.34 | 37454.34 | 37454.34 | 76.4374 | 0 | Otros | 56 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868049 | Muro Firme - 28387 | 28387 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868050 | Unidad Básica De Vivienda - 28139 | 28139 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 471133.42 | 282680.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868051 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 23219 | 23219 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 553000 | 553000 | 331800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868052 | Mejoramiento De Electrificacion Rural - 8589 | 8589 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 72000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868053 | Ampliacion De La Red De Drenaje - 11123 | 11123 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 480000 | 556627.14 | 333976.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868054 | Mejoramiento De Electrificacion Rural - 28860 | 28860 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 318000 | 318000 | 190800 | 318000 | 318000 | 318000 | 318000 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868055 | Cuarto Dormitorio Adicional - 27349 | 27349 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 360000 | 310964.3 | 186578.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868056 | Techo Firme - 28285 | 28285 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 66000 | 29938.33 | 29938.33 | 29938.33 | 29938.33 | 27.2167 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: A
QUE17170200868057 | Unidad Básica De Vivienda - 28128 | 28128 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527000 | 471133.42 | 282680.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868058 | Caminos Sacacosechas - 25160 | 25160 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 45000 | 71392.94 | 71392.94 | 71392.94 | 71392.94 | 95.1906 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868059 | Ampliacion Y Recalibracion De Red De Energia Electrica - 23015 | 23015 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 635000 | 622388.28 | 373432.97 | 622388.28 | 186716.48 | 186716.48 | 186716.48 | 30 | 0 | Otros | 40 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868060 | Techo De Lamina - 28416 | 28416 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 104000 | 104000 | 62400 | 93813.34 | 93813.34 | 93813.34 | 93813.34 | 90.2051 | 0 | Otros | 35 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868061 | Construccion De Letrinas Para Campo De Fut Bol - 11137 | 11137 | Querétaro | Landa de Matamoros | Tres Lagunas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR
QUE17170200868062 | Pavimentacion De Calles - 11268 | 11268 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Vallas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 250000 | 419174.91 | 251504.95 | 419174.91 | 419174.91 | 419174.91 | 419174.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868063 | Ampliación De Redes Electricas - 26554 | 26554 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 108700 | 108700 | 65220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868064 | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 26516 | 26516 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35000 | 35000 | 21000 | 29054.34 | 29054.34 | 29054.34 | 29054.34 | 83.0124 | 0 | Otros | 44 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso
QUE17170200868065 | Caminos Sacacosechas - 25563 | 25563 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44000 | 44000 | 26400 | 39596.47 | 39596.47 | 39596.47 | 39596.47 | 89.992 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868066 | Ampliacion De Red De Drenaje - 11004 | 11004 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Vuelta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 210000 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 7.8857 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170200868067 | Ampliacion Y Recalibracion De Red De Energia Electrica - 23247 | 23247 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 640000 | 639930.74 | 383958.44 | 639930.74 | 191979.22 | 191979.22 | 191979.22 | 30 | 0 | Otros | 35 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868068 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 23286 | 23286 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 374000 | 408972.8 | 245383.68 | 408972.8 | 122691.84 | 122691.84 | 122691.84 | 30 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868069 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26304 | 26304 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Silleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 46000 | 46000 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 60 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: 1
QUE17170200868070 | Rehabilitacion De Agua Potable - 28043 | 28043 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Silleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35500 | 66488.94 | 39893.36 | 66488.94 | 66488.94 | 66488.94 | 66488.94 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868071 | Pavimentacion De Calle - 11309 | 11309 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Silleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350000 | 349275.16 | 209565.1 | 349275.16 | 349275.16 | 349275.16 | 349275.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868072 | Bacheo Limpia Y Deshierbe - 26189 | 26189 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto del Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 60 | 0 | Metros lineales | 131 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: 1
QUE17170200868169 | Rehabilitacion De Red De Drenaje - 26036 | 26036 | Querétaro | Landa de Matamoros | Laguna de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 63000 | 63000 | 37800 | 45854.35 | 45854.35 | 45854.35 | 45854.35 | 72.7847 | 0 | Otros | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868170 | Acondicionamiento De Biblioteca - 23760 | 23760 | Querétaro | Landa de Matamoros | Laguna de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868171 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Barrio San Miguel - 18902 | 18902 | Querétaro | Landa de Matamoros | Laguna de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 75106 | 75050 | 45030 | 75050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868172 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 23782 | 23782 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio de los Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 480000 | 480000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170200868173 | Caminos Sacacosechas - 25224 | 25224 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio de Santa Teresita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 95000 | 95000 | 57000 | 83392.94 | 83392.94 | 83392.94 | 83392.94 | 87.782 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868174 | Caminos Sacacosechas - 25764 | 25764 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 31000 | 31000 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 60 | 0 | Metros lineales | 41 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar
QUE17170200868175 | Caminos Sacacosechas - 25755 | 25755 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio las Ortigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 60 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868176 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 28071 | 28071 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio Chacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56800 | 87788.94 | 52673.36 | 87788.94 | 87788.94 | 87788.94 | 87788.94 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868177 | Construccion De Barda Perimetral En Preescolar - 23773 | 23773 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio Chacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868178 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Barrio Chacatlan - 18896 | 18896 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio Chacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 670000 | 668926.71 | 401356.03 | 668926.71 | 164575.34 | 164575.34 | 164575.34 | 24.6029 | 0 | Otros | 48 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868179 | Rehabilitación De Cuarto Dormitorio - 23730 | 23730 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 257279.3 | 257279.3 | 154367.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868180 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Barrio San Esteban - 18897 | 18897 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 643000 | 642523.86 | 385514.32 | 642523.86 | 167442.5 | 167442.5 | 167442.5 | 26.0601 | 0 | Otros | 34 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: enviar a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
|  | C.P. JUANITA GUERRERO MEJIA | [5 empty] | C. HONORINA AMADOR COVARRUBIAS | [6 empty] | ING. MARGARITO CRUZ MARTINEZ | [8 empty] | LIC. ELIDA SALINAS CHAVEZ
|  | DIRECTOR DE TESORERÍA MUNICIPAL | [5 empty] | PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | [6 empty] | DIRECTOR DE DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | [8 empty] | CONTRALORÍA MUNICIPAL